*Приложение 1*

*к приказу МКУ «УООР» РС(Я)*

 *от 24.02.2022 №*

**Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатель** **реализации** |
| **Организационное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год. | Январь-февраль 2022 | ОМР | План мероприятий («дорожная карта») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО  |
| 2 | Обеспечение участия педагогических работников ОО в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогов в части реализации требований новых ФГОС НОО и ООО в ОО | 2022-2027 годы | Заместители руководителя ОО, педагоги ОО | Прохождение КПК педагогов |
| 3 | Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год | Февраль 2022 | ОМР | Приказ о создании рабочей группы  |
| 4 | Разработка и утверждение планов общеобразовательных организаций по введению в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 год  | январь 2022 | ОМР |  Планы общеобразовательных организаций по введению в образовательный процесс ФГОС НОО и ООО на 2022 год |
| 5. | Разработка локальных нормативно -правовых актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | ОМР | Локальные акты |
| 6. | Совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Подготовка и реализация обновленных ФГОС НОО и ООО: разработка ООП НОО и ООО образовательной организации на 2022-2023 учебный год» | Апрель2022 | Томская Е.И. | Основные изменения в рамках требований обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 7. | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно – методическими комплектами по учебным предметам для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | в течение года | Кашкарева НА | Комплектование библиотек |
| **Нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Изучение документов, инструктивно-методических писем, федерального и регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-май 2022 года | ООО, ОМР, заместители директоров по УВР ОУ | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального, уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-август 2022 года | Директор ОУ | Локальные акты |
| 3 | Проектирование и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы | Март-август 2022 года | ОВиДО, ООО, директор и заместители директоров по УВР ОУ | Основные образовательные программы начального общего и основного общего образования |
| 4 | Проектирование обязательной части учебных планов НОО и ООО | Май-август (ежегодно с 2022 по 2027 годы) | ООО,заместители директоров по УВР ОУ | Учебные планы НОО и ООО |
| 5 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО | Апрель-май (ежегодно с 2022 по 2027 годы) | заместители директоров по УВР ОУ | Учебные планы ООО в части, формируемой участниками образовательных отношенийПланы внеурочной деятельности НОО и ООО |
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана | Май-август(ежегодно с 2022 по 2027 годы) | заместители директоров по УВР ОУ | Рабочие программы |
| 7 | Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровней НОО и ООО, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО | Ежегодно с 01.09.2022-2027 | Директор ОУ | Приказ ОУ об утверждении списка учебников |
| **Методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1 | Разработка муниципального плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения нового ФГОС НОО и ФГОС ООО и дальнейшая его корректировка по годам обучения | Май 2022Корректировка плана ежегодно до 2027 года | ОМР  | План методической работы |
| 2 | Организация участия педагогических и руководящих работников ОУ в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.) | 2022-2027 годы | ОМР;руководители ОУ | Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 3 | Проведение методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | ОМР | План методических семинаров |
|  | Семинар «Новые ФГОС НОО и ООО» | Январь,2022 | Томская Е.И. | Учителя гуманитарных циклов |
|  | «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях ФГОС» | Февраль,2022 | МКОУ «Дельгейская СОШ» | начальные классы |
|  | «Стратегии смыслового чтения в контексте требований ФГОС НОО, ООО» | Февраль,2022 | МБОУ «Жедайская СОШ» | ОУ |
|  | Семинар для учителей физической культуры «Реализация ФГОС общего образования на уроках физической культуры» | Март,2022 | Корнилова АО | учителя физической культуры |
|  | Семинар «Реализация новых ФГОС НОО и ООО» | Сентябрь,2022 | Томская ЕИ | Заместители директоров |
|  | Семинар «Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС» | Ноябрь,2022 | Павлова Т.А. | Учителя математики, физики, информатики |
| 4 | Обеспечение консультационной методической поддержки руководителей по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течении всего периода с 2022-2027 годы | ОМР | План МКУ «УООР» |
| **Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 года | ОКР,руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 2 | Организация участия педагогических и руководящих работников ОУ в курсовой подготовке по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | 2022-2027 годы по графику | ОКР, ОМР,руководители ОУ | Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой переподготовки. 100% обеспеченность педагогов ОУ КПК по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО  |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Руководители ОУ, заместители директора по УВР ОУ, ОКР, ОМР | График курсовой переподготовки |
| **Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Размещение на официальных сайтах департамента образования и ОУ информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | ОИТ, заместители директоров по УВР ОУ | Сайты ОУ и МКУ «УООР» |
| 2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | ОИТ, ООО,Руководители ОУ | Сайт ОУ, информационные стенды |
| **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Январь-май 2022 | МТО;Руководители ОУ | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение её в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |